План введения ФГОС

в МОУ «СОШ с. Заветное»

Энгельсского района Саратовской области

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работа с педагогическими кадрами | Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС начального общего образования | Сентябрь 2010 г. | Директор школы |
|  | Утверждение плана деятельности рабочей группы | Сентябрь 2010 г. | Директор школы |
|  | Организация деятельности рабочей группы (по отдельному плану) | В течение учебного года | Директор школы, заместитель директора по УВР |
|  | Проблемные семинары для учителей-предметников | В период осенних и весенних каникул | Заместитель директора по УВР |
|  | Заседания ШМО по проблематике введения ФГОС | В течение учебного года | Руководители ШМО |
|  | Заседание педагогического совета школы «О готовности начальной ступени школы к переходу на ФГОС второго поколения» | Апрель 2011 г. | Директор школы |
| Работа с родителями обучающихся начальной школы | Родительское собрание «Структура ФГОС. Нормативно-правовая база по введению ФГОС». | Декабрь 2010 года | Директор школы |
|  | Родительское собрание «Содержание ФГОС» | Январь 2010 года | Заместитель директора по УВР |
|  | Родительское собрание «О новых образовательных программах по предметам» | Февраль 2011 года | Заместитель директора по УВР |
|  | Родительское собрание «Об обеспеченности начальной школы учебниками на 2011-2012 учебный год» | Март 2011 года | Директор, библиотекарь |
| Развитие материально-технической базы | Оснащение рабочих мест учителей начальных классов компьютерами | В течение 2010-2011 учебного года | Директор |
|  | Создание медиатеки обучающих программ для начальной школы | В течение 2010-2011 учебного года | Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Приобретение наглядного дидактического обеспечения образовательной программы «Начальная школа 21 век» (таблицы, раздаточный материал и т.п.). | В течение года | Директор, учителя начальных классов |

План деятельности

рабочей группы по внедрению ФГОС

начального общего образования

в образовательный процесс школы

| Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационно-методическая деятельность |
| Заседание 1. Создание рабочей группы по переходу школы на ФГОС (распределение обязанностей). Разработка плана деятельности. | Сентябрь 2010 г. | Директор школы |
| Заседание 2. Ознакомление с нормативно-правовой базой по внедрению ФГОС начальной школы | Сентябрь-октябрь 2010 г. | Директор школы |
| Заседание 3.Анализ образовательной программы «Начальная школа 21 век» на соответствие новому ФГОС. | Октябрь 2010 г. | Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| Заседание 4. Итоги реализации образовательных стандартов предыдущего поколения в начальной школе. | Ноябрь 2010 г. | Заместитель директора по УВР |
| Заседание 5. Сравнительный анализ действующего и нового ФГОС | Ноябрь 2010 г. | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов |
| Заседание ШМО учителей начальных классов «Итоги реализации образовательной программы «Начальная школа 21 век» в 1-х классах в 1 четверти 2010-2011 года» | Ноябрь 2010 г. | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов |
| Заседание 6. Возможности УМК образовательной программы «Начальная школа 21 век» по реализации ФГОС второго поколения» | Декабрь 2010 г. | Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| Заседание 7. Анализ результатов тестирования обучающихся 4-х классов по русскому языку и математике. | Январь 2011 г. | Учителя начальных классов |
| Заседание ШМО учителей начальных классов «Итоги реализации образовательной программы «Начальная школа 21 век» в 1-х классах во второй четверти 2010-2011 года. | Январь 2011 | Руководитель ШМО учителей начальных классов, учителя 1-х классов |
| Заседание 8. Анализ внеурочной деятельности младших школьников. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС второго поколения. | Февраль 2011 г. | Заместитель директора по УВР |
| Заседание 9. Подготовка к пробной аттестации выпускников начальной школы. | Март 2011 г. | Заместитель директора по УВР |
| Заседание ШМО учителей начальных классов «Итоги реализации образовательной программы «Начальная школа 21 век» в 1-х классах в третьей четверти 2010-2011 года. | Март 2011 г. | Руководитель ШМО учителей начальных классов, учителя 1-х классов |
| Заседание 10. Анализ результатов пробной аттестации выпускников начальной школы. | Апрель 2011 г. | Заместитель директора по УВР, учителя 4-х классов |
| Заседание 11. Рассмотрение учебного плана 1-х классов на 2011-2012 учебный год. | Май 2011 г. | Директор, заместитель директора по УВР |
| Заседание 12. Анализ работы рабочей группы в 2010-2011 учебном году. | Май 2011 г. | Директор школы |
| Заседание педагогического совета «Деятельность ОУ в условиях перехода на ФГОС второго поколения». | Май 2011 г. | Директор школы |
| Образовательная деятельность |
| Формирование заявки для обучения учителей. Работающих в начальной школе, на курсах по проблеме «Теория и практика преподавания в начальной школе» (на основе ФГОС начального общего образования второго поколения). | Декабрь 2010 г. | Директор, заместитель директора по УВР |
| Серия обучающих семинаров для учителей начальных классов по реализации ФГОС начального общего образования. | В течение года | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов |